广西壮族自治区生殖医院
院内采购项目采购需求


项目名称：检验科智能化实验室整体建设工程及五层IUI实验室洁净装饰工程项目消防整改项目
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项目需求书
一、项目概况
1、工程建设规模：本项目面积约1319.57m²。位于广西壮族自治区生殖医院业务用房第三、四、五层部分区域。本次以消防改造工程为主，其余配套工程结合现场实际情况同步实施。
2、设计要求：
（1）签订合同后25个工作日内，提交各专业施工图。并配合采购人在广西工程勘察设计行业监管平台及广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台完成施工图审查，确保施工图审查合格。
（2）配合采购人通过上级主管部门消防备案合格。
（3）根据原竣工图结合现场实际出具工程量清单。
[bookmark: _GoBack]3、工程范围包括但不限于以下内容：
（1）拆除工程
（2）装饰装修工程 
（3）给排水工程
（4）电气工程                                         
（5）消防改造工程
二、项目地点 
广西壮族自治区生殖医院业务用房第三、四、五层部分区域
三、供应商资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、本项目的特定资格要求：
（1） 设计资质要求：具有行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计(建筑行业)乙级及其以上资质或工程设计(建筑工程)专业乙级及以上资质证书，并在人员组成方面具有相应的设计能力。
（2） 施工资质要求：具有建设行政主管部门核发且有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级(含二级)及以上资质，具备有效的安全生产许可证。并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4、本项目不接受联合体投标。
五、技术要求
	一、技术要求

	项号
	标的名称
	数量及单位
	技术要求

	1
	检验科智能化实验室整体建设工程及五层IUI实验室洁净装饰工程项目消防整改项目
	1项
	（一）项目概况
1、工程建设规模：本项目面积约1319.57m²。位于广西壮族自治区生殖医院业务用房第三、四、五层部分区域。本次以消防改造工程为主，其余配套工程结合现场实际情况同步实施。
2、设计要求：
（1）签订合同后25个工作日内，提交各专业施工图。并配合采购人在广西工程勘察设计行业监管平台及广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台完成施工图审查，确保施工图审查合格。
（2）配合采购人通过上级主管部门消防备案合格。
（3）根据原竣工图结合现场实际出具工程量清单。
3、工程范围包括但不限于：
（1）拆除工程
（2）装饰装修工程 
（3）给排水工程
（4）电气工程                                         
（5）消防改造工程
（二）本工程技术范围：采用现行建筑工程施工规范、验收标准及强制性标准条文及其他有关、国家行业技术标准及规范要求。
（三）质量标准：符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及其他有关规范标准。
（四）承包方式：EPC（设计施工一体）

	▲二、商务条款

	工期及地点
	1.工期：自合同签订之日起150日历天内完成全部设计、施工、消防备案合格。
2.地点：广西壮族自治区生殖医院业务用房第三、四、五层部分区域。
3.踏勘时间地点:
(1)统一踏勘时间：2026年7月1日9时开始（北京时间）
(2)踏勘地址： 南宁市青秀区龙源路3号 
(3)踏勘联系人及电话： 覃工 0771-2239985（总务科）

	付款条件
	1.预付款：取得开工令并进场施工后支付合同总价的10%。           
2.竣工结算：项目竣工验收合格后，成交供应商按采购人要求提交完整的竣工资料及项目结算资料，由采购人指定具备相关资质的审计单位审核通过，及通过上级主管部门消防备案合格后支付审计结算总价的97%（含已支付）                                    
3.质量保证金：按工程结算价款总额的3%预留工程质量保修金，待工程质量缺陷期届满后承包人履行合同约定的保修责任，无质量缺陷或质量缺陷已经全部整改完毕后，成交供应商来函申请，采购人一次性无息返还质量保证金。
注：甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项，直至乙方提供合格票据，并不承担延迟:付款责任。

	报价要求
	1、供应商报价须包含本项目所涉及的全部费用，包括但不限于：设计费、材料费、施工费、运输费、安装调试费、税费及质保期内售后服务费等。

	验收标准
	1.符合国家现行的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及其他有关规范标准。
2.质量保修期：≧2年。
3.缺陷责任期：工程缺陷责任期为24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

	违约责任
	1、因成交供应商原因导致工期延误的，每逾期一日，按合同总价的万分之四向采购人支付违约金，累计违约金不超过合同总价的10%。
2、工程质量不符合合同约定的质量标准或国家现行规范要求的，采购人有权要求成交供应商在指定期限内返工、修复或更换，由此产生的费用由成交供应商承担，工期不予顺延。
3、乙方未按合同约定时间提供服务超过30天的，甲方有权解除合同。

	三、采购人对项目的其他要求及说明

	
与实现项目目标相关的其他要求
	供应商根据采购需求，按照实际情况编制项目管理机构、切实可行的施工组织设计（包括并不限于：主要施工方法、拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图）等。




