


广西壮族自治区生殖医院
院内采购项目采购需求





项目名称： 2026—2027年度零星工程项目



“



一 、项目概况
广西壮族自治区生殖医院及医院租赁场地5万元以下（不含5万元）的单项零星装（维）修工程和日常维修工作。遴选2家零星维修施工单位。
二、项目预算
预算金额：人民币（大写）玖拾伍万元整（￥950000.00元）
三 、资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定， 国内注册(指按国家有关规定要求注册的)的供应商。
2、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具有建筑工程总承包叁级以上（含叁级）资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级以上（含贰级）的企业。并在人员、设备、资金等方面具备相应的建设能力。
3、本项目不接受联合体投标。
四、采购需求
（一）项目地址
南宁市青秀区龙源路3号广西壮族自治区生殖医院及医院其他租赁场地。

（二）项目类型
1、预算金额：5万元以下(不含5万元)的医院零星装 (维)修工程、小型修缮工程项目、日常零星维修任务。
2、承包方式：包工包料，即成交人负责施工及采购工程 所需的全部主材、辅材。
（三）项目服务期限
自合同签订之日起1年。
（四）服务内容
1、内容包括但不限于：
（1）装饰拆除、防水检查及维修、楼地面维修、墙体抹灰及涂饰维修、零星砌体施工、强弱电、给排水、消防管线改造及配套隐蔽施工、门窗、锁具工程及维修、木工维修、轻质隔墙工程、吊顶工程、裱糊与软包工程、饰面板工程、装饰细部工程、外墙装饰材料安装、公共道路维修、管道(卫厕)疏通、杂工搬运等零星工程。
（2）临时性任务：清理化粪池、挂横幅、挂灯笼、彩灯拆装、搭建临时设施等临时性任务。
2、质保期：
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质 量保修期如下：
（1） 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面 的防渗漏为五年；
（3）装修工程为二年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程[含电气(器)、 通风、照明、消防、防雷、电梯等设备为二年；
（5）供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；
（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为二年；
（7） 其他项目保修期限约定如下：一年；
（8）质保期自工程竣工验收合格之日起计算。
5、 结算及付款方式
1、无预付款,按季度进行据实结算。成交人每季度结束后10天内向采购人提交双方签字认可的工程量汇总表、竣工验收报告及结算资料，采购人收到成交人提供的结算资料后，根据各项目实际发生的工程量结算，采购人委托第三方审计单位进行结算审核并出具结算审核报告。双方以结算审核报告作为结算依据，按投标时承诺的下浮系数进行工程款结算。按相关规定办理结算手续后，采购人向成交人一次性支付工程结算款97%，剩余3%工程款作为质量保证金。
2、为防止虚报工程量，工程项目委托第三方审计单位进行结算审核的费用按以下标准向成交人收取，并从成交人应得工程款中扣除：
审减率超过6%以上的，则超出6%以上部分的审核费由成交人承担，费用由采购人从成交人工程结算款中扣除。其中：审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%；当审减率大于6%时，成交人应承担的审核费=（净审减额-送审额*6%）*3.5%。
3、工程报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、人工费、材料费、税金、利润的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和等所有费用。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK6]4、季度结算单项总价低于5000元的项目不参与下浮，结算以审定单价计价开展结算。
5、结算价的3%作为工程质量保证金，待质保期满且无 质量问题，无息退还。
六、服务质量及考核标准
1、项目实施前成交人在接到采购人通知24小时内应到现场进行勘察，勘察完毕48小时内向采购人应提交项目预算书，采购人如有需要，成交人须同步配套报送施工方案、施工图纸及工程量清单等相关资料。
2、 成交人须严格按照采购人约定工期节点组织施工，按期完成全部工程并交付使用。
3、工程首次竣工验收未一次性通过的，成交人须按采购人明确的时限完成全部整改工作。整改产生的一切费用、工期延误损失均由成交人自行承担，采购人不予追加任何费用、不予顺延工期。
4、出现紧急故障、安全事故需应急抢修的，成交人接采购人通知后须按约定时限赶赴现场开展抢修作业（常规维修1小时到场，紧急抢修30分钟到场）。
5、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，成交人实施保修，因成交人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，成交人应承担损害赔偿责任。
6、保修期内，因工程缺陷、损坏或成交人未按约定履行保修义务造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，成交人应承担赔偿责任。若采购人因此被追责、索赔的，采购人有权向成交人追偿包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等全部费用。
7、质保期内成交人无正当理由拒不履行保修、维修义务的，视为严重违约，采购人有权单方解除合同，并全额扣留本项目质量保证金，同时保留追究成交人其他违约责任的权利。
8、成交人完成保修整改作业后，须报请采购人组织复查验收，验收合格方视为保修义务履行完毕。
七、成交人义务
1、采购人向成交人提供水、电、路三通，若相关部门的原因造成停水、停电，成交人必须自行解决施工用水、用电，费用自理。工程水电费金额按工程审计结算书中的水电消耗量和政府主管部门颁布的水电费单价计算，水电费在结算审计中核算。
2、因施工导致人员伤亡和财产损失以及运至施工场地 用于施工的材料和待安装的设备的损害，由成交人承担赔偿责任。
3、采购人不提供办公场所、工人生活场所及施工物资设备存放场所，由成交人自行解决。
4、遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗，在施工过程中按规定佩戴好安全帽、系好安全绳等。在上班时间进行维修时，不影响正常的医院医疗秩序，同时需要切实做好安全防范工作，施工时不影响其他设施，做好成品保护，如有损坏，由成交人负责赔偿修复。设立围挡并合理堆放材料、机器，划分出施工区域做好警示标识，及时清运垃圾并清理干净现场。做好防尘、控制噪音、不给医院带来影响。
5、成交人须加强施工队的组织管理，必须严格遵守医院 规章制度。
八、违约责任
1、除采购人批准顺延的工期或不可抗力外，成交人未按工程开工令规定的竣工日期完成竣工的，应承担工期延误违约责任：
（1）每逾期一日，成交人应向采购人支付单项工程合同金额的1‰作为误期赔偿费，累计不超过单项工程合同金额的5%。
（2）误期赔偿费在工程结算时从工程结算款中直接抵扣，该费用的支付不免除成交人继续履行合同义务的责任。
（3）当误期赔偿费累计达到合同价款的5%时，采购人有权单方解除合同，成交人还应赔偿因此给采购人造成的全部损失。
2、工程整改后二次验收仍验收不合格标准的，成交人须向采购人支付合同总价款5%的违约金。成交人拒不落实整改的，采购人有权单方解除合同，暂停支付全部剩余合同款项，采购人有权从质量保修金中抵扣损失，不足抵扣部分，采购人有权继续向成交人追偿差额损失。
3、成交人保证提交的全套竣工资料真实、完整、与现场实际一致，资料存在虚假、缺漏、与现场不符的，每查实一处，成交人向采购人支付违约金1000元，同时成交人须限期重新整理报送合格资料。
4、成交人擅自停工或明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，采购人有权解除合同，并要求成交人以履约质保金弥补采购人损失的，成交人还应负责赔偿。
5、属于保修范围、内容的项目，成交人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。成交人不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
6、 同一问题经3次维修仍未能修复的或者成交人连续3次以上拒绝维修的，采购人可以不通知成交人直接委托他人修理，所需费用由成交人全部承担，费用从质量保修金内扣除。
7、零星维修工程任务急、时间紧、琐碎而繁杂，因此要求成交人全年必须随叫随到(在接到采购人通知后60分钟内抵达维修现场处理，被采购人告知是紧急情况时需要在30分钟内到现场处理；单项工程需在和采购人商定的时间内完成。若因特殊原因超时需和采购人做好沟通工作，若因自身原因导致工程超时则按规定处理),全天24小时无论何时发生紧急情况，成交人都需调配足够人手进行抢修，服从采购人安排和管理。成交人必须对采购人提出的施工需求及时响应，按时完成设计、预算、维修施工(安装)等零星施工需求，成交人不得以工程量小、施工难度大、人员不足等理由拒绝、拖延采购人合理的需求，接到任务通知后须及时组织人员进场施工并按期完工。
8、工程质量须符合国家现行施工质量验收规范，所有进场材料品牌不得低于采购人指定品牌标准，材料须具备合格证明、质量达标，无破损及使用缺陷。成交人严禁偷工减料，须保障施工工艺合规，力争一次性验收合格，因材料不达标、施工工艺缺陷引发质量问题、工期延误的，所有整改成本、逾期违约金均由成交人承担。
9、成交人派驻现场管理人员、施工人员须文明服务、礼貌用语，严禁辱骂医院医务人员、发生偷盗等违规违法行为。进场施工须主动对接对应科室做好沟通解释及施工前置准备，定期向采购人同步施工进度，不得消极怠工、拒不配合采购人及科室管理工作。若出现科室有效投诉、消极怠工、拒不配合管理等情形，视为成交人违约。
成交人违反本章节任意一条约定事项，同类违规行为累计发生3次，且经采购人书面警告、督促整改后仍拒不纠正的，采购人有权单方终止合同。
凡因成交人各类违约行为给采购人造成直接或间接经济损失的，成交人除按约定支付违约金外，还须足额赔偿采购人全部实际损失。
9、 验收标准
1. 本工程施工质量须符合国家现行工程建设相关标准、技术规程、强制性条文，同时满足本采购文件、合同约定及采购人列明的其他专项规范、使用要求。
十、其他要求
1、成交人须具备完成工程建设所需要的技术、人力资源，包括但不限于：
（1）具有有效期内的建筑施工企业安全生产许可证。
（2）拟任项目负责人要求具备建筑工程专业二级（含）以上注册建造师资格，并具有B类安全生产考核合格证。
（3）安全员要求：须配备专职安全员(具有安全C证）。
（4）配置至少1名具备造价相关从业资质的造价员，全程负责本项目所以单项工程的预算编制、结算资料整理报送等全流程工作。
2、成交人须严格遵守国家及采购人消防安全管理制度，涉及电线改造、动火器械作业等明火施工场景，必须提前向采购人总务管理科室提交动火作业申请，办结完整动火审批手续后方可施工。
施工全过程及暴雨、高温等特殊天气作业期间，成交人须常态化排查现场安全隐患，施工期间发生一切人身伤害、财产损毁、消防安全事故，全部责任、经济赔偿均由成交人独立承担。
3、成交人派驻的管理人员、施工作业人员须恪守文明服务准则，礼貌用语、规范沟通，严禁辱骂、言语冒犯医院医务人员，严禁出现偷盗院内财物、破坏医疗设施等违规违法行为。
[bookmark: _GoBack]施工人员须主动配合采购人及各临床科室管理，高效按期完成施工任务，定期向采购人同步施工进度、现场问题及完工情况。进场施工须提前通知我院现场代表对接对应科室做好告知解释工作，服从院内各项管理规定。
十一、投标价格
1、 成交人的报价已包括了实施和完成本项目全部施工 工作所需的劳务费、技术服务费、检测、测量、交通、通讯、 保险、税费和利润等一切费用和政策性文件规定及合同包含 的所有风险、责任等各项应有的费用；除非上述费用在合同 中另有说明。

2、 本项目报价采用下浮系数报价法，单位为百分数。报 价下浮必须≥0,保留2位小数。

